## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-11-22
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1260 | 私募基金的新增和修改的审核流区分 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 私募基金修改，提交审核禁用提交按钮后，刷新页面又能二次提交的问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 私募基金新增暂存信息-基金净值的分页展示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 公募基金修改，提交审核禁用提交按钮后，刷新页面又能二次提交的问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1627 | 1.产品管理-开放期设定-默认查询列表-修改页面中引入规则按钮无效； 2.因为该修改页面中还有弹窗，把点击修改按钮的弹窗效果改为新增TAB 打开； 3.弹窗最大化后窗口，基本占满所有可用空间；现在还不如默认窗口大；===开放期设定所有弹窗页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期查询页面，分页问题：每次点击查询按钮，显示分页第一页 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期记录维护页面，分页问题：每次加载分页时，从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期新增页面，对新生成的开放期规则进行查询时，每次查询从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期检视页面，分页问题：每次加载分页时，从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 扫文件发现的一些国际化问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
| 新增的要修改的bug。 | [5 empty] | 100%
| 滤自己写的代码，发现问题，即时修改。 | [5 empty] | 100%
| 剩下的国际化问题。 | [5 empty] | 100%
| 编码规约检查，将不符合编码规范的代码，修改规范。 | [5 empty] | 100%
| 代码事务问题。 | [5 empty] | 100%
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明