## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-11-23
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
| 模板文件查询和模板文件管理的分页问题：点击查询按钮从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 约访处理的分页问题：每次加载分页列表从第一页显示查询结果 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 资金账户管理：每次重新加载分页时，显示第一页。 修改复选框的样式：复选框默认值‘全选’，改为‘--’ |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 精选产品查询：页面分页问题-每次重新加载分页时，显示第一页 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 精选产品管理页面分页问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 新增精选产品选择产品时的分页问题：每次重新加载分页时，显示第一页 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 用户管理：分页问题，删除用户重新加载分页列表，及每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 审核查询-待审核查询：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 审核查询-审核单历史查询：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户查询：客户单一查询和进阶查询时每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户查询-依产品余额查询-代码查询：客户单一查询和进阶查询时每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 账户类委托查询分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户理顾取消分页问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户理顾分配分页问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户理顾更换分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户随理顾机构分配分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 投资市场管理页面分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 资产配置模板指派页面分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 精选产品订单页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面；2.页码显示居右显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 基金业务开销户确认汇总报表页面分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品交易请求汇总报表页面分页问题：每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品交易确认汇总报表页面分页问题： 1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 2.提示信息，应该卸载return false;之前 3.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品手续费汇总报表页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品服务费汇总报表页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面.2.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品分红汇总报表页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面.2.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品分红明细报表页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面. |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品持有量汇总报表页面分页问题：1.每次重新选择条件时从第一页开始加载页面. |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 客户签约解约汇总报表报表页面分页问题：1.页码居右显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 合规检查汇总报表报表报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 合规检查明细报表报表报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 频繁交易明细报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示.3.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 机构账户月购买基金统计报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示.3.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 个人账户月购买基金统计报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示.3.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 风险明细报表页面分页问题：1.页码居右显示。2.加载分页列表时从第一页开始显示.3.国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 参数管理页面分页问题：1.加载分页列表时从第一页开始显示. |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 一些发现的没有加国际化的内容 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
| 新增的要修改的bug。 | [5 empty] | 100%
| 滤自己写的代码，发现问题，即时修改。 | [5 empty] | 100%
| 剩下的国际化问题。 | [5 empty] | 100%
| 编码规约检查，将不符合编码规范的代码，修改规范。 | [5 empty] | 100%
| 代码事务问题。 | [5 empty] | 100%
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明