## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-11-28
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1628 | 产品管理-产品信息预览页面 如果有开放期，交易信息里面直接展示出来开放期； |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期相关代码修改 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 一些代码的编码规约检查 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 一些jsp页面的国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
| 新增的要修改的bug。 | [5 empty] | 100%
| 滤自己写的代码，发现问题，即时修改。 | [5 empty] | 100%
| 剩下的国际化问题。 | [5 empty] | 100%
| 编码规约检查，将不符合编码规范的代码，修改规范。 | [5 empty] | 100%
| 代码事务问题。 | [5 empty] | 100%
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明