## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-11-24
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1634 | 客户FA UAT 测试反馈问题---产品管理部分 1. 意才和基金公司分成手续费对客户/理顾不可见；一些内容对FA角色屏蔽； 以下字段对FA屏蔽： 尾随佣金费率 尾随佣金分成比例 代销机构分成（认申赎） 代销机构内部FA分成（认申赎） 2. 调整页面布局； |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 1.创建私募基金页面、私募基金暂存页面、私募基金修改页面、私募基金修改页面，缺少尾随佣金分成比例字段 2.调整交易费收取方式字段的展示位置 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 私募基金新增的保存代码修改，将Controller中的保存的操作，都移到同一个Service方法中处理，便于一异常处理 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 私募基金修改的保存代码修改，将Controller中的保存的操作，都移到同一个Service方法中处理，便于一异常处理 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 私募基金暂存信息的保存代码修改，将Controller中的保存的操作，都移到同一个Service方法中处理，便于一异常处理 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 公募基金信息的保存代码修改，将Controller中的保存的操作，都移到同一个Service方法中处理，便于一异常处理 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 代码规约检查 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 发现的一些页面，没有进行国际化的问题 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 产品查询，产品检视页面修改为产品的名称 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
| 新增的要修改的bug。 | [5 empty] | 100%
| 滤自己写的代码，发现问题，即时修改。 | [5 empty] | 100%
| 剩下的国际化问题。 | [5 empty] | 100%
| 编码规约检查，将不符合编码规范的代码，修改规范。 | [5 empty] | 100%
| 代码事务问题。 | [5 empty] | 100%
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明