## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-11-27
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1634 | 客户FA UAT 测试反馈问题---产品管理部分 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1638 | 产品信息维护》公募附加信息维护页面 产品细类 为必填，提交审核时没有校验非空 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1640 | 1. 预约管理模块，所有预约管理 更正为“合同控制”； 2.是否启用小额投资人控制， “是”放到前面，和上面统一； |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1640 | 新增私募基金首次进入合同控制页面，‘是否启动合同控制’按钮默认选中‘否’ |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 新增私募基金审核修改：新增的私募基金ReserveYn赋值为‘ N’，以保证私募基金首次进入合同控制页面的显示内容一致。 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 开放期相关代码的整理，包括对枚举字段的规范，Controler里的国际化处理，一些异常的处理。 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 对参数表PARAM_TYPE="YES_NO"的处理（加了排序） |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 一些代码的编码规约检查 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
| 一些jsp页面的国际化 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
| 新增的要修改的bug。 | [5 empty] | 100%
| 滤自己写的代码，发现问题，即时修改。 | [5 empty] | 100%
| 剩下的国际化问题。 | [5 empty] | 100%
| 编码规约检查，将不符合编码规范的代码，修改规范。 | [5 empty] | 100%
| 代码事务问题。 | [5 empty] | 100%
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明