## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2017-12-27
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1800 | 私募基金，资金专户，资管计划产品选择机构的不能有上下级关系 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1522 | 产品信息多次维护之后，发现LOG表只有一条数据，这是错误的，每次审核都应该有一条 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
1833 | 公募基金 BYPASS栏位 默认为否； 资管和专户 BYPASS栏位默认为 是；不让前台选择 |  |  | 内 |  | 100% | 100%
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明