## 工作日报模板
开发人员日报
名称 |  | 青岛意才项目 v1.0 | 项目经理 |  | KK
报告人 |  | 姜葛 | 报告时间 |  | 2018-01-04
当日工作内容
任务单 编号 | 任务名称 |  |  | 计划内/外 |  | 计划完成程度 | 实际完成程度
1864 | 客户开户》开到一半退出后重新开户，点击确认继续开户后，提示系统内部错误，开户身份证号：371082197909232112 |  |  | 外 |  | 100% | 100%
1859 | 产品信息查询》私募、资管、专户 销售范围为部分机构的-产品查询限制：最顶级机构的用户查询全部产品，其他用户所属机构及上级机构在销售范围内，可查询此产品 |  |  | 外 |  | 100% | 100%
| 产品检视使用同一的url |  |  | 外 |  | 100% | 100%
。。。。。。。。。
明日工作计划
任务单 编号 | 任务名称 | [5 empty] | 计划完成程度
影响工作进展的主要问题及解决措施
编号 | 问题 |  |  | 解决措施
工作情况说明